## 彭威工作计划
工作计划和工作记录
部门：研发院机器人应用 |  | 岗位/职务：电气工程师 | 姓名：彭威
一、周工作计划（4月16日至4月21日） |  |  |  |  | 二、工作记录
序号 | 工作内容 | 目标 | 周期 | 状态 | 日期 | 工作内容 | 工作进展 | 存在问题
1 | 仓库管理系统方案 | 完善方案 | 持续 |  | 2018-04-16 | 仓库管理系统方案 | 完成50% | 初步完成50%内容编写
2 | 系统初步框架设计搭建 | 建立系统雏形 | 持续 |  | 2018-04-17 | 系统初步框架设计搭建 | 完成 | 目前设计方案还十分简单，后续需要不断完善
3 | 入库业务后台逻辑编写 | 完成基本入库业务流程 | 2日 | 完成 | 2018-04-18 | 入库业务编写 | 完成 | 使用JDBC方式操作数据库，后续需要更新minidao方式实现
4 | 基础资料模块开发 | 建立基础资料业务关系 | 1日 | 完成 | 2018-04-19 | 初版系统问题汇总及修改 系统bug修改 | 完成
5 | miniDao技术学习 | 使用miniDao技术重构入库逻辑 | 持续 |  | 2018-04-20
6 | 初版系统问题汇总及修改 | 完善功能细节 | 持续 |  | 2018-04-21
7 | 项目版本控制与文档归档探索 | 需求一套合适的版本控制方案 | 持续 |  | 本周工作情况总结：
8 | 相关文档整理归档 | 形成一套完整的项目文档 | 持续
9 | 入库业务生成交易逻辑设计

## 李根工作计划
工作计划和工作记录
部门：研发院机器人应用 |  | 岗位/职务：电气工程师 | 姓名：李根
一、周工作计划（4月16日至4月21日） |  |  |  |  | 二、工作记录
序号 | 工作内容 | 目标 | 周期 | 状态 | 日期 | 工作内容 | 工作进展 | 存在问题
1 | 在jeecg平台上进行在线表单开发 | 完成所有功能表单的编辑 | 1天 |  | 2018-04-16 | 在jeecg上设计各个功能表单 | 完成 | 各表单命名未能统一
2 | 完善在线表单开发细节 | 标准化各个数据的命名 | 1天 |  | 2018-04-17 | 修改各个表单的部分命名 | 完成 | 基本达到标准化,后续还需要修改,添加
3 | 出库业务后台逻辑编写 | 完成基本出库分配业务流程 | 持续 |  | 2018-04-18 | 出库业务编写 | 未完成 | 编码能力不足,未能实现出库分配业务
4 | jeecg表结构整理 | 完成表结构表格 | 1天 |  | 2018-04-19 | 整理表结构到jeecg_v3.7表结构说明.xlsx文件 | 完成 | 后续还需要修改,添加
5 | 出库业务后台逻辑编写 | 用sql增强实现出库分配业务 | 1.5天 |  | 2018-04-20
6 | 出库业务后台逻辑编写 | 用sql增强实现出库分配业务 |  |  | 2018-04-21
7 |  |  |  |  | 本周工作情况总结：
8
学习计划 | 时间 | 内容
| 2018-04-19 | 常用sql语句学习和使用
| 2018-04-20 | sql高级教程学习
| 2018-04-21 | sql高级教程学习
| 2018-04-22 | sql高级教程学习

## 总体计划
平台选型 | KOALA平台 | 最终选定JEECG平台 | 原因：开源、持续更新、相关资料齐全
JPLUS平台
JEECG平台
平台学习
WMS总体设计 | 仓库管理系统方案（初步） | 后续修改完善形成最终版
仓库管理系统功能开发 | 基础资料模块 | 货品管理
货位管理
区域管理
批号管理
| 入库 | 入库管理 | 手工入库功能 | 自动入库功能
| 出库 | 出库管理 | 手工出库功能 | 自动出库功能
| 库内业务 | 盘点 | 静态盘点功能 | 动态盘点功能
库存查询
|  | 库存调整 | 手工库存调整 | 自动库存调整
交易管理
对外接口 | JEECG表单对外接口文档
版本控制 | 码云
git
svn
项目部署 | linux系统部署
服务器硬件 | 联系硬件供应商

## 问题列表汇总
序号 | 问题描述 | 原因 | 解决方案 | 状态 | 指派人
1 | 入库管理-上架确认：按钮生成的库存信息没有带出区域编号 | 系统bug | 已修改代码，带出区域编号 | 完成 | 彭
2 | 基础资料编码规则混淆 | 目前对各种基础资料编码都用数字，没有区分 | 修改基础资料编码规则，货品编号：HP0001，货位编号：HW0001，区域编号：QY0001，批号编号：20180420（日期） | 完成 | 李
3 | popup弹框选择品种时可以多选，造成数据混乱 |  | 目前新版本已经不能多选了，可能是配置问题，有待考证 |  | 李
4 | 出库管理-出库分配:java增强报错,类实例化失败 |  | 已修改JAVA增强按钮数值 | 完成 | 李
5 | unknown column""in where clause |  | 已更新命名 | 完成 | 李
6 | 货位信息缺少层数字段 | 陶瓷立体库需要记录货物对应层数，方便告诉控制系统在哪个位置取货 | 货位表增加字段记录货位层数（layer） | 完成 | 彭
|  |  | 入库生成库存逻辑增加层数判定、是否顶层判定 | 完成 | 彭
7 | 货位管理-编辑界面，点击区域编号后的弹出框，区域编号信息有误 | 带出的不是区域编号，应该是区域ID字段 | 修改为带出区域编号字段 | 完成 | 彭
8 | 异常信息没有带出到界面弹窗显示 | 系统默认不带出异常信息 | 修改后台逻辑将异常信息弹出提示 | 完成 | 李
9 | 入库上架确认后台没有生成交易信息 |  |  | 完成 | 彭
10 | 自动入库时，如果出现异常信息，界面无法查看 | 入库表中没有记录异常信息的字段 | 增加“异常信息”字段，记录自动入库时的错误信息 | 完成 | 李
11 | 入库单新增界面不需要异常信息编辑 |  | 把编辑表单>页面属性中的表单显示的对勾去掉 | 完成 | 李
12 | 入库业务后台逻辑出现异常时，没有回滚数据 |  |  | 完成 | 彭
13 | 出库管理修改为带细单显示的模式 |  | 附表设置主键需要查询 | 完成 | 李
14 | 如果出库单当前有初始未分配的订单库存，则此库存不能出现在新增订单时的库存选择界面 |  | 重写报表配置的sql语句 | 完成 | 李
15 | 入库单分配货位时，如果货位的“是否可自动上架”为否，则不能分配到此货位 |  | 1:已有相同货物的货位的rackflag为0时,是否被剔除; getLocByLocno 添加rackflag=1的条件 添加order by loclevel 代码添加 if(loc!=null){ locno = loc.getLocno();} 2:查找到rackflag为1的空货位. --- WmsLocDao 中的getEmptyLoc改为 select l.* from wms_loc l where not exists (select 1 from wms_stock s where s.locno = l.locno¦¦ l.rackflag = 0) order by l.loclevel | 完成 | 李
16 | 增加自动库存调整逻辑
17 | 如果货位的“是否自动调整”为否，则不自动调整此货位库存
18